| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №182 КИРОВСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  | ГОМУМИ БЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ 182НЧЕ ЛИЦЕЙ КИРОВ РАЙОНЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А.Арсланова ул., 10д., г.Казань, Республика Татарстан, 420076 |  |  |  | А.Арсланов ур., 10, Казан ш., Татарстан Республикасы, 420076 |  |  |  |
| тел/факс: (843) 5-900-722, 5-900-697 email: licey.182@tatar.ru, lyceum182@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |

Республиканский конкурс

«Педагогическое мастерство без границ»

Авторский проект

«Инновационная иностранная лаборатория «СберЛаб 4.0.»

Автор проекта: Учитель МБОУ «Лицей №182» английского языка I квалификационной категории Валеева Лейсан Харисовна

Оглавление

- Краткая аннотация проекта

- Описание методического объединения

- Постановка проблемы

- Цели и задачи проекта

- Методы реализации. Паспорт проекта

- Ожидаемые результаты

- Оценка качества реализации проекта

- Ресурсы

- Практическая значимость результатов

Краткая аннотация проекта.

Проект «СберЛаб 4.0» ‒  разработанная совокупность тесно связанных между собой педагогических, организационных и технических методов повышения качества освоения иностранного языка через проектную деятельность.

Целью проекта «СберЛаб 4.0.» является создание мощной технико-технологической площадки в образовательном учреждении, способствующей качественному развитию классических, а также инновационных  направлений, непрерывно связанных с иностранным языком.

Задачи проекта: реализация обучающимися инновационных научно-исследовательских проектов и их защита на международных и всероссийских конкурсах по английскому языку, расширить возможности социализации учащихся, способствовать вовлечению педагогического и родительского состава в организацию работы по изучению иностранного языка, создать интерактивную профессионально-образовательную площадку для продуктивной коммуникации, обеспечить динамику устойчивого развития «точечных» инновационных практик, апробировать и внедрить технологию создания «экспертного сообщества школьников по английскому языку в форме молодежных движений.

Проект реализуется под  руководством Валеевой Л.Х.

Реализация проекта запланировано с 01.12.2020 по 01.12.2024 число, и  является составной учебной частью по освоению иностранного языка через проектную деятельность в организации.

Целевыми группами проекта, могут стать: общеобразовательные организации, организации дополнительного образования.

Результат индивидуализации образования через проектную деятельность инновационной  лаборатории «СберЛаб 4.0.» —  развитие личности учащегося, его мягких навыков и высокие академические результаты. Ожидается, что обе группы результатов, в рамках инновационной иностранной лаборатории будут выше, появится положительная динамика возрастания интереса и вовлеченности в процесс проектной деятельности, в рамках изучения иностранного языка, педагогов, родителей, детей.

Описание методического объединения.

Деятельность учителей  ШМО иностранного языка основывается на современных достижениях науки и практики, направлена на развитие творческого потенциала учащихся и педагогов МО. С 2020 года научно-методическая деятельность учителей английского языка связана c реализацией проекта  «Инновационная  лаборатория «СберЛаб 4.0.»,  которая  связывает в единое проект и методическую тему школы «Создание условий для повышения и развития учебной мотивации школьников через системное применение новых образовательных технологий».

Лаборатория «СберЛаб4.0.» расширяет  возможности социализации учащихся, способствует  вовлечению педагогического и родительского состава в организацию работы по изучению иностранного языка, помогает создать интерактивную профессионально-образовательную площадку для продуктивной коммуникации с социальными партнерами и  обеспечить динамику устойчивого развития «точечных» инновационных практик.

Стартом реализации данного проекта послужила система повышения квалификации педагогического состава учителей иностранного языка. С 2019 года команда педагогов прошла обучение по программе наставничества по апробации персонализированной модели обучения «СберКласс» при поддержке благотворительного фонда Сбербанка.  С  2020 года педагоги иностранного языка прошли курс обучения по наставничеству по работе с одаренными детьми «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан», при финансировании 	АОО «Университет Талантов 2.0.»  В перспективе, перед  педагогами иностранного языка стоит задача реализации проектов по освоению иностранных языков группой учащихся с ОВЗ, так как в процессе учебной деятельности данные учащиеся находятся в группе риска. Основополагающим в работе педагогов считаем развитие и профессиональных компетенций: участие в международных научно-практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства «Учитель года 2024», реализация совместных  грантовых проектах по инновационным методам преподавания иностранного языка.

Постановка проблемы. С 2020 года  педагогический коллектив МБОУ Лицей №182, участвует в апробации программы «Цифровая платформа персонализированного образования для школы». Педагоги иностранного языка перешли на модульное обучение на платформе «СберКласс» по английскому языку для учащихся 5-8 классов. Это инновационная форма работы позволила повысить уровень освоения английского языка, так как разноуровневые задания способствовали индивидуализации образования.

Данная платформа «СберКласс» с одной стороны, позволяет развивать предметные навыки по английскому языку через прохождение первого 1.0., второго 2.0., третьего 3.0. уровня модульного обучения по предметам. С другой стороны, предлагает вариативность прохождения четвертого 4.0. (завершающего) уровня, где ребятам предстоит работа над проектами, основанные на известных принципах и идеях. По результатам мониторинга, лишь 10% учащихся выполняют четвертый уровень предметного обучения, что связано с низкой мотивацией учащихся к предметной деятельности в целом, снижением интереса к проектной деятельности, отсутствием контроля и участия родителей в освоении и адаптации на персонализированной платформе индивидуального обучения.Это и привело к идее создания инновационной  лаборатории «СберЛаб 4.0», в формате технологической площадки, с функциональным зонированием по различным направлениям проектной деятельности:

- экспериментальная;

- творческая;

- медийная;

- цифровая

Данная лаборатория позволяет повысить интерес у учащихся к проектной деятельности, а значит, расширяет возможности прохождения четвертого уровня модульного обучения на цифровой платформе «СберКласс». Взаимодействие с социальными партнерами в рамках проекта, дает возможность успешной профориентации учащихся

Цель и задача проекта. Целью проекта «СберЛаб 4.0.» является создание мощной технико-технологической площадки в образовательном учреждении, способствующей качественному развитию классических, а также инновационных технических направлений, непрерывно связанных с научно-инженерным творчеством.

Задачи проекта: закупка, настройка и наладка высокотехнологичного оборудования и оснащение им пространства кабинета; разработка иллюстративного материала, комплекса медиа-презентаций для демонстрации принципов и особенностей работы высокотехнологичного оборудования (станки с ЧПУ, принтеры трехмерной печати, трёхмерные сканеры и т. д.); создание проектов совместно с социальными партнёрами; реализация обучающимися инновационных научно-исследовательских  проектов и их защита на международных и всероссийских конкурсах; организовать сетевое взаимодействие школ-лидеров, направленное на повышение качества воспитания и расширение спектра успешных практик социализации школьников; апробировать и внедрить технологию создания «экспертного сообщества школьников» в форме молодежных движений.

Методы реализации.

Паспорт проекта

| Этап работы | Задачи этапа | Основное содержание работы | Планируемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный 01.01.2020-01.04.2020 | Оборудование помещения для Инновационной лаборатории. Обеспечение высокотехнологичным оборудованием. | Проектирование лаборатории «Сберлаб 4.0.», материально-техническое оснащение образовательного процесса лаборатории. Спецификация оборудования. Создание здоровье- сберегающей среды. | Образовательное пространство - лаборатория, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. | Администрация |
|  | Разработка дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Сберлаб 4.0». Инновационная иностранная лаборатория. | Определение объема, основного содержания, планируемых результатов освоения программы. | Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Сберлаб 4.0» Инновационная иностранная лаборатория». | Администрация, педагоги |
|  | Обучение педагогических кадров, участвующих в реализации проекта. | Повышение квалификации педагогических кадров. | Удостоверения о повышении квалификации. | Администрация |
|  | Привлечение социальных партнеров из производственной сферы, вузов. | Организация взаимодействия с социальными партнерами, проведение совместных мероприятий. | Выстраивание системы социального партнерства. Договора о социальном взаимодействии. | Администрация |
| Организационный 01.04.2020-01.08.2021) | Ведение образовательной деятельности по проектной деятельности «Сберлаб 4.0» Инновационная иностранная лаборатория». | Комплектование групп и формирование учебных занятий. | Увеличение количества учащихся, вовлечение в инновационную деятельность. | Администрация, педагоги |
|  | Расширение и совершенствование материально- технической базы лаборатории. | Внедрение современных технологий в работу лаборатории. | Повышение качества образовательного процесса, достижения учащихся. | Администрация, педагоги |
|  | Участие в конкурсах, выставках и соревнованиях разного уровня. | Создание проектов и подготовка к участию в конкурсах | Детские проекты, опыт участия в конкурсах, выставках и соревнованиях разного уровня, высокие достижения учащихся. Участие в Олимпиаде НТИ, Всероссийском конкурсе НТТМ. | Администрация, педагоги, учащиеся |
|  | Организация мероприятий для демонстрации достижений учащихся. | Участие в организации и проведении городского фестиваля научно-технического творчества «День высоких технологий», городских научно-практических семинарах и конференциях. | Положение о городском фестивале научно-технического творчества «День высоких технологий», демонстрация возможностей лаборатории, опыт участия в организации мероприятий. | Администрация, педагоги |
|  | Повышение уровня технической грамотности педагогических работников | Проведение модуля программы повышения квалификации | Модуль программы повышения квалификации по созданию системы тьюторской поддержки обучающихся, освоение педагогами современных технологий при работе на высокотехнологичном оборудовании. | Администрация |
|  | Совершенствование профессионального мастерства педагогов. | Участие в семинарах, конференциях, обучение на курсах повышения квалификации, педагогических профессиональных конкурсах. | Статьи в различных научных журналах, программы мастер-классов, сертификаты участников, дипломы. | Администрация, педагоги |
| Аналитический (01.08.2022-03.06.2024) | Мониторинг эффективности работы лаборатории. | Анализ реализации проекта. | Аналитическая справка о результатах деятельности лаборатории. | Администрация, педагоги |
|  | Оформление и диссеминация полученных результатов. | Мероприятия по диссеминации педагогического опыта: мастер-классы, семинары. | Банк методических материалов по организации деятельности лаборатории, публикации. | Администрация, педагоги |
|  | Система социального взаимодействия с промышленными предприятиями и вузами города. | Тьюторская поддержка учащихся при профопределении | Совместные проекты с социальными партнерами, обеспечение обоснованного выбора учащимися вузов. | Администрация, педагоги |

Успешное функционирование инновационной иностранной  лаборатории «СберЛаб 4.0.», возможно при системной работе со всеми участниками образовательного процесса, а именно повышения их компетенций, и создание образовательных, инновационных условий в образовательной среде:

-обучение педагогов лицея наставнической деятельности по работе с детьми и их родителями: «Наставническое сопровождение в разработке и реализации индивидуального плана развития», «Фасилитация», «Диагностика потенциала и оценка компетенций», базовый обучающий модуль «Университета Талантов-площадка для развития талантов детей и молодежи»». Соглашение от 24.11.2018г.;

-персонализированное модульное обучение учащихся с помощью цифровой образовательной платформы «СберКласс». Проект реализуется Благотворительным фондом ПАО Сбербанк «Вклад в будущее» по поручению Президента Российской Федерации. Соглашение «О проведении апробации Цифровой платформы персонализированного образования (ЦППО) №15» от 01.09. 2019 г.  АНО «Платформа новой школы»; Приказ № под-1285/19 16.09.2019 министерства образования и науки РТ;

-развитие инженерно-технологического образования в МБОУ «Лицей №182», в рамках Консорциума с «Инженерно-технологической школой№777» г. Санкт-Петербург и школ других регионов. Соглашение о сотрудничестве и партнерстве 11.04.2019 года;

-организация совместной работы по созданию системы непрерывного образования, а также научно-методическому обеспечению профильной и предпрофильной подготовки учащихся МБОУ «Лицей №182», для достижения общий целей, направленных на повышение эффективности функционирования системы образования, в рамках соглашения с ФГБУ высшего образования «Ульяновский государственный технический университет» в рамках Соглашения о сотрудничестве и партнерстве 29.03.2022 года.

| Наименование крупного изменения | Где, в чем происходит изменения | Вектор развития | Методы |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание инновационного образовательного пространства в ОУ | Концепция объединения традиционного, электронного и креативного обучения «4К» Диагностика сформированности компетенций учащихся | От традиционного формата обучения в интерактивное обучение. По результатам диагностики учащийся видит свои точки роста. | Администрация, обучающиеся, педагоги, специалисты |
| Зонирование учебных помещений, приобретение электронных средств обучения в рамках проектной деятельности инновационной иностранной лаборатории «СберЛаб 4.0» | Изменения в оформлении, переоборудование классов. | От пространства «учебного кабинета» к многофункциональным пространствам, где дети могут не просто учиться, но и учиться управлять собой и работать в команде. | Разработка дизайн –проекта учебных помещений |
| Обучение применению технологии «4К» при интерактивном обучении | Изменения в знаниях и навыках педагогов | От традиционных форм обучения к умению применять технологию «4К» при интерактивном обучении | Исследование текущей ситуации, обучение, организация семинаров |

Ожидаемые результаты.

Ожидается, что индивидуализированное обучение учащихся на уровне 4.0. будет осуществляться через инновационную  лабораторию «Сберлаб 4.0.», проектируется «от результата»: выбирается проектная деятельность и технологии её построения, способные эффективно решить поставленные задачи. Интересная, интерактивная, информационная среда, разработка бонусной системы вознаграждения и оценивания результатов труда, приобщение группы родителей и педагогов к совместной деятельности будет способствовать возрастанию уровня мотивации среди учащихся по достижению и работы на уровне 4.0. персонализированной модели обучения. Результат индивидуализации образования через проектную деятельность инновационной  лаборатории «Сберлаб 4.0.» —  развитие личности учащегося, его мягких навыков и высокие академические результаты. Ожидается, что обе группы результатов на уровне 4.0., в рамках инновационной лаборатории будут выше, количество участников возрастет, появится положительная динамика возрастания интереса и вовлеченности в процесс освоения иностранного языка, среди педагогов и родителей.

| Наименование крупного изменения | Где, в чем происходит изменения | Вектор развития | Методы |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание инновационного образовательного пространства в ОУ | Концепция объединения традиционного, электронного и креативного обучения «4К» Диагностика сформированности компетенций учащихся | От традиционного формата обучения в интерактивное обучение. По результатам диагностики учащийся видит свои точки роста. | Администрация, обучающиеся, педагоги, специалисты ВТ |
| Зонирование учебных помещений, приобретение электронных средств обучения в рамках проектной деятельности инновационной лаборатории «СберЛаб 4.0» | Изменения в оформлении, переоборудование классов. | От пространства «учебного кабинета» к многофункциональным пространствам, где дети могут не просто учиться, но и учиться управлять собой и работать в команде. | Разработка дизайн –проекта учебных помещений |
| Обучение применению технологии «4К» при интерактивном обучении | Изменения в знаниях и навыках педагогов | От традиционных форм обучения к умению применять технологию «4К» при интерактивном обучении | Исследование текущей ситуации, обучение, организация семинаров |

Оценка качества реализации проекта. Результатом реализации работы инновационной лаборатории «СберЛаб 4.0.» можно будет считать:

-организацию работы лаборатории творческого проектирования;

-расширение социальных связей с другими учреждениями;

-повышение качества обучения образовательного процесса:

| Результативность учащихся |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебный год | Победители, призеры Олимпиады(Winkid, Эрудит, Умка)) | Победители, призеры Конкурсов ( театральных постановок, Вечный язык и т.д.) | Победители, призеры Конференций( конференция Н.И Лобачевского) |
| 2021-2022 | 5 | 2 | 1 |
| 2022-2023 | 7 | 4 | 3 |
| 2023-2024 | 13 | 9 | 5 |

|  | Качественные показатели сформированности компетенций |
| --- | --- |

Ресурсы.

| Нормативно-правовое обеспечение. | Разработаны локальные акты, регулирующие проектную, образовательную деятельность обучающихся, утвержден учебный план на уровень среднего общего образования. -Мероприятия проекта включены в Программу развития МБОУ «Политехнический лицей №182» Кировского района г.Казани на 2020 – 2024 учебные годы. |
| --- | --- |
| Кадровое обеспечение. | Все специалисты прошли профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме от 72-х часов) «Новые подходы к педагогическому проектированию с использованием цифровых технологий и форматов» в рамках проекта «Цифровая школа-управление образовательным процессом». Повышение квалификации по курсу «Цифровая платформа персонализированного образования (ЦППО)». Повышение квалификации по курсу «Практикоориентированная обучающая среда как условие повышения качества образования», «Стратегическое управление талантами», «Наставничество», в рамках обучения от Казанского Университета Талантов 2.0. |
| Научно-методическое и информационное обеспечение реализации проекта, происходит через основные центры Лицея | информационно-библиотечный центр, читальный зал, учебные кабинеты и лаборатории, административные помещения, школьный сервер, школьный сайт. |
| Материально-техническое обеспечение. | Общее число компьютеров – 346 (стационарных компьютеров – 139, ноутбуков – 207); Нетбуков учителей – 80; Планшетов – 30; МФУ – 94; Интерактивный комплекс – 84; Документ-камера – 82, Цифровой фотоаппарат – 2; Профессиональная видеокамера – 1; Типографская станция – 1 и многое другое современное оборудование, есть постоянный выход в Интернет, локальная сеть; оформлены и оснащены кванториумы корпуса лаборатории «СберЛаб 4.0». Имеется транспортное средство (микроавтобус для перевозки детей (включая детей-инвалидов в креслах-колясках) и сопровождающих лиц на мероприятия. |

| Мероприятия, действия, события | Содержание работы | Сроки | Методы |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ необходимых финансов | Анализ необходимых финансовых средств для реализации проекта | В течение реализации проекта | Вывод о необходимой сумме средств для реализации проекта |
| Составление смет | Составление необходимых смет | В течение реализации проекта | Готовые сметы по проекту |
| Финансирование необходимых мероприятий | Финансирование необходимых мероприятий | В течение реализации проекта | Обеспеченность реализации проекта необходимыми ресурсами |

Практическая значимость результатов.

Учащиеся лицея в ходе реализации данного проекта получили возможность попробовать свои силы в различных направлениях. Ребята стали более активно участвовать в олимпиадах и конкурсах по иностранному языку, количество выполненных проектных творческих работ по английскому языку так же  увеличилось.

По результатам итоговой диагностики учащихся 5-10 классов, участвующих в апробации проекта «СберЛаб 4.0.», была выявлена, положительная динамика развития следующих компетенций.

1.Учебно-познавательная (первичная диагностика до начала проекта 32% охвата учащимися, итоговая диагностика: 43% охват учащимися из общего числа).

2.Ценностно-смысловая (первичная диагностика до начала проекта 23% охвата учащимися, итоговая диагностика: 37% охват учащимися из общего числа).

3.Общекультурная (первичная диагностика до начала проекта 31% охвата учащимися, итоговая диагностика: 48% охват учащимися из общего числа).

4.Коммуникативная (первичная диагностика до начала проекта 26% охвата учащимися, итоговая диагностика: 57% охват учащимися из общего числа).

5.Информационная (первичная диагностика до начала проекта 17% охвата учащимися, итоговая диагностика: 43% охват учащимися из общего числа).

6.Социально-трудовая (первичная диагностика до начала проекта 15% охвата учащимися, итоговая диагностика: 39% охват учащимися из общего числа).

7.Личностное самосовершенствование (первичная диагностика до начала проекта 25% охвата учащимися, итоговая диагностика: 54% охват учащимися из общего числа).

Главным механизмом реализации проекта «СберЛаб 4.0.», является:

-функционирование инновационной образовательной площадки, включающей кванториумы различной направленности;

-реализация проблемного модульного обучения;

-реализация проектной деятельности, результативность в грантовых проектах;

-расширение круга социальных партнеров;

-вовлечение участников в систему учрежденческих проектов, направленных на создание культурной среды, в которой происходит развитие и распространение проектной и исследовательской деятельности в изучении иностранного языка. В результате, учащиеся лицея проходят успешно адаптацию и развивают важные компетенции: критическое мышление, креативность, коммуникабельность, координацию, а также чувство гражданской ответственности, патриотизма, духовной и нравственной культуры. Образовались новые молодежные движения «Менторы», «Волонтеры», «Совет старшеклассников». По итогам работы  лаборатории «СберЛаб 4.0.» наблюдается положительная динамика в развитии детских театральных коллективов на иностранном языке («Sternchen»,»Импульс»): повысился уровень сплоченности ученического коллектива; более активно стали проявлять участие в делах коллективов родители; повысился уровень воспитанности учащихся (культуры общения); активизировался интерес к коллективным творческим делам; улучшился социально-психологический климат в лицее;

-реализация на базе лицея лаборатории «СберЛаб 4.0.» позволил запустить к функционированию дополнительно 5 кружков, в которых реализуются программы дополнительного образования детей различной направленности: художественной, научно-исследовательской, социально-педагогической, туристско-краеведческой.