Республиканский конкурс  «Педагогическое мастерство без грааниц»

Номинация; «Управление системой наставничества в образовательной оргаанизации»

Ф.И.О.: Тимрякова Ирина Петровна

Место работы: МБОУ «Альшиховская СОШ Буинского муниципального района Республики Татарстан»

Должность: Заместитель директора по воспитательной работе, учитель начальных классов.

Дорожная карта реализации целевой модели наставничества

«Учитель-учитель»

МБОУ «Альшиховская СОШ Буинского муниципального района Республики Татарстан» на 2024 год

Наставничество –  универсальная технология передачи личностного, жизненного и профессионального опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.

Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, необходимых для реализации процесса наставничества и достижения поставленной цели в образовательных организациях.

Задача наставника – помочь молодому учителю реализовать себя, развить личностные качества, коммуникативные и управленческие умения.

Цели:

создание условий для  внедрения и развития системы наставничества в МБОУ «Альшиховская СОШ»;

- создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации всех педагогических работников разных  уровней образования и молодых специалистов.

Задачи:

-разработка и реализация мероприятий дорожной карты внедрения целевой модели;

- разработка и реализация программ наставничества;

- реализация кадровой политики, в том числе: привлечение, обучение и контроль за деятельностью наставников, принимающих участие в программе наставничества

- проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества в школе;

- формирования баз данных программ наставничества и лучших практик.

Этапы   организации наставничества

- Адаптационный

Цель:  выявление актуального объема знаний и умений молодого специалиста, разработка основных направлений работы. Создание нормативно-правовой базы.

Содержание.

Создание пакета нормативных документов по наставничеству.

Система оценки профессиональной деятельности начинающих педагогов.

Проведение психологического тестирования,  мониторинга или диагностических срезов начинающих педагогов с целью выявления    профессиональных затруднений.

Составление и утверждение плана работы с начинающими педагогами.

- Организационный

Цель: разработка основных направлений работы наставничества.

Содержание

Разработка индивидуального плана наставничества на определенный период с конкретным содержанием, сроками исполнения и формой работы.

Предоставление молодому специалисту материала для  самосовершенствования.

- Контрольно-оценочный

Цель: подведение итогов работы и анализ эффективности системы наставничеств.

Содержание

Проведение мониторинга реализации этапов работы.

Изучение и обобщение накопленного материала.

Осуществление проблемного анализа: проведение коррекции задач и планов работы по наставничеству.

Формирование банка информации из опыта работы по наставничеству.

РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ
НАСТАВНИЧЕСТВА «УЧИТЕЛЬ - УЧИТЕЛЬ» («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

| № | Наименование этапа | Мероприятие | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска целевой модели наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | Изучение Распоряжения министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 25.12.2019 «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» | Сентябрь | Заместитель директора по УР |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | 1.Разработка «Положения о системе наставничества педагогических работников в МБОУ «Альшиховская СОШ» 2.Приказ «Об утверждении Положения о системе наставничества педагогических работников в МБОУ «Альшиховская СОШ» 3.Приказ о закреплении наставнических групп/пар с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью. 4.Раработка и утверждении дорожной карты по реализации целевой модели наставничества. | Сентябрь | Директор школы Заместитель директора по УР |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей | 1.Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. 2.Составление плана работы (дорожной карты) по следующим формам наставничества: «Учитель -учитель»…. |  |  |
|  |  | Информирование родителей, педагогов и обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1.Проведение педагогического совета. «Реализация целевой модели наставничеств в школе» 2.Проведение родительских собраний. «Чем полезен наставник в школе» 3.Проведение классных часов. 4.Информирование на сайте образовательной организации | В течение всего года | Директор школы Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1.Провести анкетирование среди обучающихся и педагогов, желающие принять в программе наставничества. 2.Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников и от родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников. | В течение всего года | Заместитель директора по УР |
|  |  | Формирование базы наставляемых | 1.Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2.Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. |  | Заместитель директора по УР |
| 3 | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1.Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающие принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных. | В течение всего года | Заместитель директора по УР |
| 4 | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1.Проведение анализа базы наставников и выбор подходящих кандидатур | В течение всего года. | Заместитель директора по УР |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1.Подготовка методических материалов для наставнической деятельности. 2.Органиация «Школы наставничества» |  |  |
| 5 | Формирование наставнических пар, групп | Отбор наставников и наставляемых | 1.Организация групповых встреч наставников и наставляемых. 2.Проведение анкетирования на выбор предмета наставника и наставляемого. | В течение всего года | Заместитель директора по УР |
|  |  | Закрепление наставнических пар, групп | 1.Издание приказа «Об утверждении наставнических пар, групп» 2.Составление индивидуальных планов наставника и наставляемого |  | Директор школы Наставник и наставляемый |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых. | 1.Проведение первой встречи наставника и наставляемого (организационный момент). 2.Проведение регулярных встреч. | В течение всего года. | Наставник и наставляемый |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование Форма обратной связи для оценки | Апрель | Заместитель директора по УР |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по планам работы направлений наставничества (1 раз в квартал) | 1.Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты наставничества. 2.Проведение мониторинга личной удовлетворенности в работе наставничества. | Май | Заместитель директора по УР |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников. | 1.Издание приказа о поощрении наставнических групп. 2.Вручение благодарственных писем. | В течение всего года май | Директор школы Заместитель директора по УР |
|  |  |  | 1.Публикация в различных изданиях по наставничеству | В течение всего года | Заместитель директора по УР Наставник |
|  |  |  | 2.Освещение мероприятий дорожной карты на всех этапах на сайте образовательной организации | В течение всего периода | Заместитель директора по ВР. |

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Риски:

1.недостаточная мотивация  участников;

2. откладывание сроков работы.

Мероприятия по устранению рисков:

1.поощрение участников;

2. контроль  и индивидуальная работа с участниками.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

1. активизация 	практических,	индивидуальных,	самостоятельных навыков профессиональной деятельности;

2. повышение профессиональной компетентности в вопросах педагогики и психологии;

3. появление	собственных	продуктов	педагогической	деятельности (публикаций, методических разработок, дидактических материалов и т.д.); эффективное участие молодых педагогов в профессиональных конкурсах, фестивалях;

4. наличие портфолио у каждого молодого педагога; успешное прохождение процедуры аттестации;

ДЛЯ НАСТАВНИКА:

1.эффективный способ самореализации; рост педагогического мастерства;

2.достижение высоких результатов в области аттестации;

ДЛЯ ШКОЛЫ:

1.успешная адаптация молодых педагогических работников;

2.стабильно развивающийся, высокопрофессиональный, обеспечивающий достижение высоких образовательных результатов педагогический коллектив.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Организация контроля и оценки.

- Оценка будет происходить в качестве текущего контроля и итогового контроля.

- Текущий контроль будет происходить один раз в полугодие, а также по итогам каждого совместного мероприятия.

- Итоговый контроль будет происходить в конце года на основании аналитической справки, составленной наставником, а также анализа деятельности сетевой площадки

- Муниципальная сеть по методическому сопровождению молодых педагогов, которая работает на базе школы.