## Slide 1
ПРОЕКТ
Ахмадишина Л.М. – заместитель начальника МКУ УО Азнакаевского района

## Slide 2: ПРОБЛЕМА
Неэффективное управление
Неэффективная модель взаимодействия
Разрыв в качестве образования

## Slide 3
НЕТ
ЕСТЬ
Главного/подчиненного
Ограничения
Выход за рамки
Коммуникация
НЕправильно / Правильно
Сроки проведения
Ограничения
Простые правила проекта

## Slide 4
Введение в практику технологий деятельностного типа
Развитие сетевых форм взаимодействия образовательных учреждений
Расширение границ открытости системы образования через социальное партнерство
Актуальность
мотивация и умение учиться “всю жизнь”
новые позиции и «горизонтальные» форматы: образование на «равных», наставничество, сообщества и др.
персонализация: самоопределение, целеполагание, продуктивное действие, рефлексия
перформативная система оценивания: оценка компетенций и динамики их прироста, самооценка
ВЫЗОВЫ

## Slide 5: ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ
Создать сборник локальных нормативных актов, обеспечивающих распространение моделей сотрудничества
Создать эффективную модель взаимодействия
Развивать системное сотрудничество между ОУ
Организовать системный информационный обмен по вопросам образования
Подготовить электронный каталог лучших практик по проекту «Сотрудничество»
Обеспечение условий для реализации проектов по созданию образовательных моделей, обеспечивающих качественное образование
ПЕРЕЗАГРУЗКА

## Slide 6: РИСКИ
управленческие
Низкий управленческий потенциал;
Недостаточный уровень квалификации для организации наставничества;
Низкая осведомленность о позитивном опыте;
Нежелание участвовать в проекте
организационные
Отсутствие времени для организации наставничества;
Увеличение сроков реализации проекта;
Рассогласованность целей;
Отсутствие мотивации

## Slide 7: ЭТАПЫ
Подготовительный этап
Определение перечня учреждений – участников проекта, состава рабочих групп
Утверждение «дорожной карты» проекта
Утверждение нормативно-правовой базы
Диагностика результатов деятельности педагогов
Проведение конкурса программ по повышению качества образования

## Slide 8
Основной этап – реализация проекта
Методическое сопровождение проекта по созданию и апробации моделей сотрудничества
Освещение результатов на сайте школ, в СМИ, социальных сетях
Анализ состояния и качества реализации «дорожных карт» проекта
Вовлечение педагогов в управление школой
Корректировка программ взаимодействия

## Slide 9
Заключительный этап
Подведение итогов проекта
Экспертиза эффективности моделей
Мониторинг реализации проекта
(сравнительный анализ)

## Slide 10: ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Повысится уровень профессиональной активности педагогов
Повысится заинтересованность педагогических работников в росте индивидуальных результатов
Уменьшение дифференциации между качеством образования в школах – партнерах
Формирование муниципального кадрового ресурса для повышения профессиональных компетенций педагогов и руководителях
Создание ресурсных центров информационно-методической поддержки ОУ по вопросам ГИА
В результате реализации проекта

## Slide 11
"Вы не обязаны меняться.
Выживание – дело добровольное"
Эдвард Деминг